BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ DỰ ÁN

SMART LOGISTICS PLATFORM (SLP)

Đối chiếu trực tiếp 100% mã nguồn thực tế - Đánh giá Tuần 1, 2, 3 và Hạng mục AI Gom cụm Vượt tiến độ

📌 GHI CHÚ ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG THỰC TẾ Báo cáo này được tổng hợp dựa trên kiểm tra và đối chiếu mã nguồn thực tế tại repository dự án smart-logistics-platform. Tất cả các phân hệ được báo cáo hoàn thành đều đã có file mã nguồn, API, CSDL Prisma, Frontend React Web Admin, Mobile App Flutter và AI Microservice chạy thực nghiệm thành công.

1. TỔNG QUAN TRẠNG THÁI & HẠ TẦNG HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý Vận tải & Tối ưu Lộ trình thời gian thực (Smart Logistics Platform - SLP) đã hoàn thành toàn bộ các mốc công việc từ Tuần 1 đến Tuần 3, đồng thời phát triển vượt tiến độ phân hệ AI Routing Microservice của Tuần 4.

Backend Core: Node.js (TypeScript) + Express.js, Prisma ORM, Socket.io, Redis Client.

Database Layer: PostgreSQL 15 tích hợp mở rộng PostGIS (Địa hình/Geospatial) với 38 bảng cơ sở dữ liệu.

AI Microservice: Express.js + TypeScript chạy độc lập tại Port 5001 (K-Means Clustering + Genetic Algorithm VRP).

Frontend Web Admin: React.js + Vite + TailwindCSS + Leaflet Maps (Live Tracking & Realtime Updates).

Mobile Application: Flutter SDK (Đã hoàn thiện màn hình Shipper & Customer).

| Giai Đoạn / Tuần | Kế Hoạch Timeline | Trạng Thái Thực Tế | Đánh Giá Tiến Độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Nền tảng & DB Schema 38 bảng | Hoàn thành 100% | ✅ Đạt chuẩn DoD 1 |
| Tuần 2 | Nghiệp vụ Auth, Customer, Facility, Order | Hoàn thành 100% | ✅ Đạt chuẩn DoD 2 |
| Tuần 3 | Shipment, Đội xe, Lập tuyến, Shipper App | Hoàn thành 100% | ✅ Đạt chuẩn DoD 3 |
| Tuần 4 | AI Routing Engine & Gom cụm tự động | Hoàn thành 100% (Microservice) | 🚀 VƯỢT TIẾN ĐỘ |

2. BÁO CÁO HOÀN THÀNH TUẦN 1 VÀ TUẦN 2 (NỀN TẢNG & NGHỆP VỤ CỐT LÕI)

2.1. Tuần 1: Kiến Trúc Nền Tảng & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Database Schema (Prisma ORM): Đã chuẩn hóa toàn bộ 38 bảng dữ liệu quan hệ trong file schema.prisma (PostgreSQL + PostGIS). Khởi tạo đầy đủ các ENUMs như OrderStatus, ShipmentStatus, DriverStatus, FacilityType.

Project Initialization: Khởi tạo cấu trúc dự án đa phân hệ (Backend Express TS, Frontend Web React Vite, Mobile App Flutter). Đặt chuẩn API Conventions (/api/v1/...).

Seed Data Mẫu: Viết script seed.ts nạp 38 bảng master/lookup data và tạo sẵn dữ liệu thử nghiệm bao gồm 100 Khách hàng, 300 Đơn hàng, 20 Tài xế, 15 Phương tiện và 5 Bưu cục/Kho bãi.

2.2. Tuần 2: Phân Hệ Nghiệp Vụ Cốt Lõi (Core Business Modules)

Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC): Đã viết auth.service.ts & auth.controller.ts xử lý Đăng ký, Đăng nhập, Refresh Token bằng JWT, mã hóa mật khẩu BCrypt. Phân quyền Middleware RBAC chặt chẽ cho 4 vai trò (Admin, Staff, Customer, Driver).

Quản lý Khách hàng (Customer Module): Đã hoàn thiện customer.service.ts & customer.controller.ts quản lý hồ sơ khách hàng, danh sách người liên hệ và sổ địa chỉ gửi/nhận.

Quản lý Kho bãi (Facility Module): Đã xây dựng facility.service.ts quản lý danh sách bưu cục/kho tập kết và cây phân khu lưu trữ hàng hóa.

Quản lý Đơn hàng (Order & Pricing): Đã xây dựng order.service.ts xử lý luồng tạo đơn, đóng gói kiện hàng (Packages), sinh mã QR vận đơn. Tích hợp geocoding.service.ts chuyển đổi tự động địa chỉ sang tọa độ GPS [Lat, Lng] và pricing.service.ts tính cước phí tự động.

Giao diện Khách hàng & Web Admin: Xây dựng Customer Mobile App (Flutter) và Web Admin Tabs (CustomerTab, FacilityTab, OrderTab) phục vụ tạo đơn, tra cứu vận đơn và in tem QR Code.

3. BÁO CÁO CHI TIẾT TUẦN 3 (VẬN HÀNH LOGISTICS & ĐIỀU PHỐI GIAO HÀNG)

Tuần 3 tập trung vào quy trình vận hành chặng cuối (Last-mile Logistics Execution): Gom kiện hàng thành Vận đơn (Shipment), quản lý Đội xe & Tài xế, lập Tuyến đường thủ công và ứng dụng di động cho Shipper thực hiện giao nhận thời gian thực.

| Hạng Mục Công Việc (Tuần 3) | Nội Dung Thực Hiện Chi Tiết | File Mã Nguồn Đối Chiếu |
| --- | --- | --- |
| Cột mốc 1: Quản lý Vận đơn | Xây dựng API gom các kiện hàng (Packages) thành Vận đơn giao hàng (Shipment). Quản lý lịch sử vận chuyển, trạng thái Shipment và chứng từ bằng chứng giao nhận. | backend/src/services/shipment.service.ts backend/src/controllers/shipment.controller.ts |
| Cột mốc 2: Quản lý Đội xe & Tài xế | Xây dựng API quản lý hồ sơ tài xế, phương tiện (xe tải, xe van, xe máy), gán xe cho tài xế. Ràng buộc: 1 tài xế chỉ lái 1 xe active; xe đang bảo trì không gán chạy. | backend/src/services/driver.service.ts backend/src/services/vehicle.service.ts frontend/src/features/dashboard/components/DriverTab.tsx VehicleTab.tsx |
| Cột mốc 3: Lập tuyến đường thủ công | Xây dựng API tạo Tuyến đường (Route), gán Shipment vào Route, tạo điểm dừng (RouteStop) và cho phép thay đổi thứ tự điểm dừng thủ công. Hỗ trợ NORMAL_ROUTE & ADHOC_ROUTE. | backend/src/services/routing/routing.service.ts backend/src/controllers/routing.controller.ts |
| Cột mốc 4: Staff Dashboard & Live Map | Giao diện Dashboard hiển thị tuyến chạy, xe đang hoạt động. Bản đồ Live Tracking tích hợp Leaflet/Google Maps. Đổi màu Marker xám lập tức khi Shipper hoàn thành đơn qua WebSocket. | frontend/src/features/dashboard/components/LiveTrackingTab.tsx OrderTab.tsx |
| Cột mốc 5: Shipper Mobile App (Flutter) | Dashboard tài xế xem danh sách tuyến & ETA dự kiến. Quét mã QR/Barcode kiểm hàng, chụp ảnh POD xác nhận giao thành công/thất bại, thu hộ COD. GPS Định vị ngầm 3-5s/lần qua WebSocket. | mobile/lib/screens/driver/driver_dashboard.dart mobile/lib/services/driver_service.dart |
| Cột mốc 6: Theo dõi Realtime & Tracking | Đồng bộ dòng thời gian (Timeline) vận đơn, vị trí tài xế thời gian thực và tự động phát thông báo khi bắt đầu giao, giao thành công hoặc thất bại. | backend/src/gateways/ (Socket.io) |
| Cột mốc 7: Kiểm thử toàn trình E2E | Kiểm thử luồng khép kín thành công: Khách tạo đơn -> Đóng kiện -> Tạo Shipment -> Lập tuyến Route -> Shipper nhận tuyến trên App -> Quét mã & Ký POD -> Realtime Web Admin. | Verified Integration E2E Test Flow |

4. HẠNG MỤC VƯỢT TIẾN ĐỘ (AHEAD OF SCHEDULE - WEEK 4 FEATURE)

🚀 THÀNH TỰU ĐỘC LẬP VƯỢT TIẾN ĐỘ Theo lộ trình timeline 4 tuần ban đầu, phân hệ Tối ưu hóa lộ trình AI thuộc công việc của Tuần 4. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng độc lập Microservice AI Routing Engine (K-Means + Genetic Algorithm VRP) và tích hợp hoàn chỉnh nút bấm '🤖 AI Gom Cụm' trên Web Admin.

4.1. Kiến Trúc AI Microservice Độc Lập (Port 5001)

Toàn bộ lõi thuật toán AI được tách thành microservice riêng tại thư mục ai-service/ giúp không làm nghẽn Event Loop của Backend chính và dễ dàng mở rộng quy mô (Horizontal Scaling).

1. Thuật toán K-Means Clustering (kmeans.service.ts): Công thức tính khoảng cách mặt cầu Haversine địa lý. Nhóm N đơn hàng thành K cụm theo vị trí địa lý tương ứng với K tài xế rảnh tại kho. Tự động tính lại vị trí trọng tâm (Centroid) qua các vòng lặp.

2. Thuật toán Genetic Algorithm VRP (vrp.service.ts): Tối ưu hóa thứ tự dừng (RouteStops) cho từng cụm. Sử dụng Goong Maps Distance Matrix API (kèm fallback OSRM & Haversine). Ứng dụng giải thuật di truyền (Lai ghép Crossover, Đột biến Mutation, Elitism) để tìm ra hành trình ngắn nhất.

3. Cơ chế Phục hồi & Fallback (Resilience): Backend chính (routing.service.ts) gọi API REST sang ai-service tại http://localhost:5001/api/v1/ai/optimize. Nếu AI microservice gặp sự cố, backend tự động chuyển sang cơ chế fallback tính toán nội bộ an toàn.

4.2. Tích Hợp Nút Bấm '🤖 AI Gom Cụm' Trên Web Admin

Trên giao diện Web Admin tại OrderTab.tsx và LiveTrackingTab.tsx, Điều phối viên chỉ cần nhấn nút '🤖 AI Gom Cụm'. Hệ thống sẽ tự động gọi AI Microservice, phân cụm đơn hàng, gán tài xế, sắp xếp thứ tự điểm giao tối ưu và vẽ trực quan tuyến đường trên bản đồ số.

5. KẾ HOẠCH HẠNG MỤC CÒN LẠI CHO TUẦN 4 TIẾP THEO

Do phân hệ AI Routing đã hoàn thành vượt tiến độ, khối lượng công việc còn lại của Tuần 4 tập trung vào nâng cao hiệu năng, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu:

1. Dashboard Thống kê Analytics: Hoàn thiện các biểu đồ doanh thu, tỷ lệ giao hàng thành công, báo cáo hiệu suất tài xế và thống kê hàng tồn bưu cục.

2. Cấu hình Động Hệ thống (System Settings): Xây dựng API setting.controller.ts cho phép Admin cấu hình tần suất gửi GPS, bán kính gom cụm và API Keys bản đồ.

3. Performance Tuning & Mobile Packaging: Tối ưu hóa truy vấn PostgreSQL/PostGIS, Redis Caching và đóng gói ứng dụng di động Mobile APK.

4. Hồ sơ Báo cáo & Chuẩn bị Demo: Hoàn thiện tài liệu thiết kế CSDL (38 bảng), tài liệu Swagger API Docs và chuẩn bị Slide thuyết trình bảo vệ đồ án.