## Tiến độ Tuần 3
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ TUẦN 3 - SMART LOGISTICS PLATFORM (SLP)
Ngày đánh giá: 23/07/2026 ¦ Đơn vị: Nhóm Phát Triển SLP ¦ Tình trạng: HOÀN THÀNH VƯỢT TIẾN ĐỘ
STT | Hạng mục / Phân hệ | Tình trạng Tuần 2 | Tiến độ Tuần 3 (Thực tế) | Tỷ lệ (%) | Đánh giá & Chi tiết kỹ thuật
1 | Hệ thống Backend APIs | APIs Đơn hàng & Bưu cục cơ bản | Hoàn thiện APIs Vận đơn (Shipment), Đội xe (Vehicle), Tài xế (Driver), Lộ trình (Route/Stops). Lọc lộ trình theo driverId đăng nhập. | 100% | ĐẠT (100%)
2 | Hạ tầng Realtime (Socket.io) | Socket.io mới khởi tạo khung | Tích hợp TrackingGateway + Redis Cache + LocationWorker sync Postgres mỗi 30s. BroadCast GPS live qua channel 'admin:monitoring'. | 100% | ĐẠT (100%)
3 | Giao diện Web Admin | Quản lý đơn hàng & Bưu cục | Tích hợp Tab Phương tiện (Vehicle), Tab Tài xế (Driver), Tab Live Tracking xem xe tài xế chuyển động nhấp nháy thời gian thực. | 100% | ĐẠT (100%)
4 | Ứng dụng Di động (Mobile App) | Mới có App Khách hàng | Hoàn thiện App Shipper: Lấy lộ trình thật, phát GPS Socket.io, dẫn đường Goong Maps uốn lượn thật & chụp ảnh POD bằng camera thật. | 100% | ĐẠT (100%)
5 | Thuật toán AI Định tuyến (VRP) | Chưa triển khai (Kế hoạch W4) | VƯỢT TIẾN ĐỘ: Phát triển độc lập ai-service (K-Means + Genetic Algorithm VRP) và tích hợp nút bấm '🤖 AI Gom Cụm' trên Web Admin. | 100% | VƯỢT TIẾN ĐỘ

## Cải tiến CSDL (Sau họp Cô)
BÁO CÁO TÁI CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA REFACTORING)
Tổng hợp chỉnh sửa Schema theo góp ý của Cô ở Tuần 2 & Cập nhật Prisma Migration
STT | Hạng mục CSDL | Cấu trúc Cũ (Ban đầu) | Cấu trúc Mới (Sau họp) | Lý do & Tối ưu nghiệp vụ | Trạng thái Migration
1 | Quan hệ User - Role | Bảng trung gian `user_roles` (Nhiều - Nhiều) | Thêm trực tiếp `role_id` vào bảng `users` (Quan hệ 1 - Nhiều) | Đơn giản hóa phân quyền RBAC. 1 tài khoản chỉ gắn 1 vai trò chính (CUSTOMER, SHIPPER, STAFF, ADMIN), giảm query JOIN phức tạp. | Đã Migrate
2 | Cấu trúc Phí Đơn hàng | Các trường phí chung (`total_amount`, `shipping_fee`) | Tách rõ `estimated_` (Tạm tính) và `final_` (Thực tế) | Đảm bảo minh bạch tài chính. Lưu vết chính xác chi phí tính toán ban đầu so với chi phí thực tế phát sinh sau khi giao hàng. | Đã Migrate
3 | Bảng Địa chỉ (addresses) | Có `address_line_2`, `postal_code`, thiếu PostGIS | Xóa trường thừa, giữ `place_id` & `latitude`/`longitude` chuẩn PostGIS | Tối ưu hóa địa chỉ Việt Nam (không dùng Postal code). Tích hợp sẵn với API Goong Maps Geocoding & Autocomplete. | Đã Migrate
4 | Đội xe & Tài xế | Bảng `drivers` thiếu thông tin phân loại tuyến | Thêm `current_facility_id`, `driver_type` & bảng `driver_vehicle_assignments` | Phục vụ thuật toán AI VRP (phân biệt tài xế tuyến đường dài Linehaul & tuyến nội thành Last-mile). Ràng buộc 1 tài xế lái 1 xe. | Đã Migrate
5 | Script Seeding Dữ liệu | File `seed.ts` cũ bị đơ do thiếu quan hệ mới | Refactor `backend/prisma/seed.ts` tương thích 100% Schema mới | Nạp thành công toàn bộ dữ liệu mẫu (Lookup master data, Bưu cục, Xe, Tài xế test, Tài khoản mẫu) vào PostgreSQL. | Đã Seed xong

## Phân công & Kế hoạch Tuần 4
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN & KẾ HOẠCH TUẦN 4
Dự án Smart Logistics Platform (SLP) ¦ Đẩy mạnh kiểm thử E2E & Đóng gói sản phẩm
STT | Thành viên đảm nhận | Nhiệm vụ trọng tâm Tuần 3 (Đã xong) | Nhiệm vụ kế hoạch Tuần 4 | Trạng thái cam kết
1 | Phạm Tuấn Hưng | Xây dựng Backend APIs (Shipment, Driver, Vehicle, Route), Tích hợp TrackingGateway Socket.io, Tích hợp Goong Maps Direction API trên Mobile & Lược đồ CSDL mới. | Tối ưu hóa hiệu năng Socket.io, hoàn thiện kết nối AI Service với Backend, chuẩn bị kịch bản Demo và đóng gói hệ thống Docker. | Sẵn sàng Demo
2 | Nguyễn Thị Bích Nguyễn | Thiết kế Giao diện Web Admin (VehicleTab, DriverTab, LiveTrackingTab), kết nối Socket.io vẽ xe tài xế nhấp nháy thời gian thực. | Hoàn thiện Tab quản lý Vận đơn (ShipmentTab), kiểm thử giao diện Admin trên nhiều độ phân giải, làm báo cáo tài liệu thuyết trình. | Sẵn sàng Demo
3 | Thành viên Mobile / AI | Phát triển App Shipper (lấy lộ trình CSDL, chụp ảnh POD, phát GPS), hoàn thiện microservice `ai-service` K-Means + VRP. | Kiểm thử End-to-End toàn bộ luồng từ Khách tạo đơn -> AI gom cụm -> Shipper nhận đơn -> Giám sát trên Web Admin. | Sẵn sàng Demo