## 📋 Kế Hoạch Chi Tiết
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT 4 TUẦN (GIAI ĐOẠN 1)
Dự án: Smart Logistics Platform (SLP) ¦ Nhóm C27: Phạm Tuấn Hưng (N22DCCN037), Hồ Thuận Kiều (N22DCCN046), Nguyễn Tấn Quý (N22DCCN066) ¦ GVHD: ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyên ¦ Trạng thái: Tuần 3
STT | Tuần | Cột Mốc (Milestone) | Hạng Mục Công Việc Chi Tiết | Phân Hệ / Nền Tảng | Phân Công Thành Viên | Tiêu Chuẩn Hoàn Thành | Trạng Thái
1 | Tuần 1 | Cột mốc 1: Phân tích & Kiến trúc | Phân tích nghiệp vụ Last-mile từ kho tập kết đến người nhận. Xác định 4 roles (Admin, Staff, Customer, Shipper). Vẽ Business Flow cốt lõi. | Hạ tầng & Kiến trúc | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | Sơ đồ Business Flow hoàn chỉnh, tài liệu BRD được duyệt | Hoàn thành
2 | Tuần 1 | Cột mốc 2: Thiết kế Database | Chi tiết hóa 39 bảng thuộc 9 modules (thuộc tính, kiểu dữ liệu, ENUM, FK/PK, Index, Business Rules, Facility Tree đệ quy). | Database (PostgreSQL) | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 39 bảng sẵn sàng trên Prisma Schema & Postgres DB | Hoàn thành
3 | Tuần 1 | Cột mốc 3: Thiết kế UI/UX Wireframe | Thiết kế Wireframe Landing Page, Web Admin (Dashboard, danh sách đơn, tài xế, cấu hình), Mobile App (Customer & Shipper). | UI/UX Design | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | Bộ Wireframes Figma/Design đã chốt giao diện | Hoàn thành
4 | Tuần 1 | Cột mốc 4: Khởi tạo 3 Dự án | Backend Express TS (Prisma, Redis, JWT, Swagger). Web React Vite Tailwind. Mobile Flutter (Riverpod/Bloc, Dio, Maps). Git Repo & phân nhánh. | Backend / Web / Mobile | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 3 dự án build & run thành công trên Localhost | Hoàn thành
5 | Tuần 1 | Cột mốc 5: Seed Data & Conventions | Viết script seed.ts nạp 100 Khách, 300 Đơn, 500 Kiện, 20 Tài xế, 15 Xe, 5 Kho. Thống nhất Naming & RESTful API Conventions. | Database & Conventions | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | Nạp thành công Seed Data vào Database thử nghiệm | Hoàn thành
6 | Tuần 2 | Cột mốc 1: Auth & Phân quyền RBAC | APIs Auth (Đăng ký, Đăng nhập, Refresh Token, BCrypt). Middleware RBAC 4 Roles. Form Đăng nhập & Route Guards trên Web. | Auth & Security | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | Xác thực JWT & phân quyền 4 Roles chạy chuẩn xác | Hoàn thành
7 | Tuần 2 | Cột mốc 2: Quản lý Khách hàng | APIs & UI Quản lý Khách hàng, Sổ địa chỉ người nhận/gửi, Người liên hệ. Ràng buộc không xóa khách đang có đơn active. | Customer Management | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Khách hàng quản lý được hồ sơ & sổ địa chỉ | Hoàn thành
8 | Tuần 2 | Cột mốc 3: Quản lý Kho bãi (Facility) | APIs & UI Quản lý Bưu cục/Kho tập kết, Phân khu hàng hóa (Khu nhận, khu phân loại, khu xuất hàng). Đệ quy Facility Tree. | Facility Management | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Hiển thị danh sách bưu cục & phân khu chính xác | Hoàn thành
9 | Tuần 2 | Cột mốc 4: Quản lý Đơn hàng (Orders) | APIs & UI Tạo đơn (lẻ/loạt), Kiện hàng, Geocoding tọa độ, tính cước tự động, in QR Code, đặt lịch lấy hàng, Snapshot lịch sử đơn. | Order Management | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | Tạo đơn, tính cước, sinh mã QR & Snapshot thành công | Hoàn thành
10 | Tuần 2 | Cột mốc 5: Landing Page Website | Trang chủ giới thiệu dịch vụ logistics, Tra cứu vận đơn nhanh qua mã (Status, Timeline, ETA), Tool ước tính cước phí rule-based. | Web Public | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | Tra cứu vận đơn & tính cước công khai hoạt động | Hoàn thành
11 | Tuần 2 | Cột mốc 6: Customer Mobile App | App Khách hàng: Auth, Dashboard đơn gần đây, Luồng tạo đơn (lẻ/loạt), Mã QR vận đơn, Hẹn giờ lấy hàng, Timeline & Hủy đơn. | Mobile (Flutter) | Hồ Thuận Kiều (Mobile App) | Khách hàng tạo đơn & theo dõi đơn mượt mà trên App | Hoàn thành
12 | Tuần 2 | Cột mốc 7: API Docs & Testing Tuần 2 | Tài liệu Swagger đầy đủ cho Auth, Customer, Facility, Order. Chạy Postman Integration Testing cho các module Tuần 2. | QA & Documentation | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% APIs Tuần 2 pass Integration Test & có Swagger | Hoàn thành
13 | Tuần 3 | Cột mốc 1: Quản lý Vận đơn (Shipment) | APIs & UI Gom kiện (Packages) thành Shipment tại bưu cục, theo dõi hành trình. Ràng buộc: Order -> Package -> Shipment -> Route. | Shipment Operations | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Tạo Shipment thành công từ nhiều kiện hàng | Đang thực hiện
14 | Tuần 3 | Cột mốc 2: Quản lý Đội xe & Tài xế | APIs & UI Quản lý Hồ sơ Shipper, Phương tiện (Xe máy, Xe tải, Van), Lịch sử gán xe, Lịch bảo trì. Ràng buộc 1 xe - 1 tài xế active. | Fleet & Driver | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Gán xe, quản lý trạng thái tài xế & xe chính xác | Đang thực hiện
15 | Tuần 3 | Cột mốc 3: Lập Tuyến đường Thủ công | APIs & UI Tạo Route, gán Shipment, gán Điểm dừng (RouteStops), điều chỉnh thứ tự điểm dừng thủ công. Phân loại Normal/Adhoc Route. | Route Management | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Điều phối viên lập được Route thủ công cho Shipper | Đang thực hiện
16 | Tuần 3 | Cột mốc 4: Staff Dashboard & Realtime Map | Dashboard theo dõi Shipment/Route/Driver active. Bản đồ trực quan marker tự đổi màu xám/tối ngay lập tức khi Shipper xong việc via WS. | Web Admin & Realtime | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | Bản đồ hiển thị Driver & cập nhật Marker realtime | Đang thực hiện
17 | Tuần 3 | Cột mốc 5: Shipper Mobile App & Background GPS | App Shipper: Dashboard tuyến trong ngày, Route/Stops, Check-in/out, Scan QR/Barcode, Chụp ảnh POD, Thu COD, GPS ngầm 3-5s/lần via WS. | Mobile Shipper & GPS | Hồ Thuận Kiều (Mobile App) | Shipper nhận tuyến, scan hàng, chụp POD & push GPS | Đang thực hiện
18 | Tuần 3 | Cột mốc 6: Theo dõi & Giám sát Tracking | Dòng thời gian Shipment Timeline, Route Timeline, Live GPS tracking trên Web/App. Push Notifications giao nhận hàng. | Tracking & Notification | Phạm Tuấn Hưng & Hồ Thuận Kiều | Tracking hiển thị vị trí & Timeline cập nhật liên tục | Chưa bắt đầu
19 | Tuần 3 | Cột mốc 7: E2E Testing Tuần 3 | Kiểm thử tích hợp luồng thủ công: Khách tạo đơn -> Kiện -> Shipment -> Route -> App Shipper -> Check-in -> Scan -> POD -> Xong. | QA & Integration Test | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | Luồng giao hàng thủ công chạy mượt từ Web đến App | Chưa bắt đầu
20 | Tuần 4 | Cột mốc 1: Tối ưu Tuyến đường AI (VRP) | Phân cụm K-Means theo GPS. Giải thuật di truyền GA giải CVRP (sức chứa) & VRPTW (khung giờ hẹn) qua Fitness & Penalty Function. | AI / Optimization Engine | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | Tự động sinh Tuyến đường tối ưu không cần thủ công | Chưa bắt đầu
21 | Tuần 4 | Cột mốc 2: Dashboard Analytics & Reports | Báo cáo Admin: Thống kê Orders, Shipments, Fleet, Warehouse. Biểu đồ doanh thu/cước/COD. Bản đồ giám sát tổng thể toàn hệ thống. | Analytics & Admin Web | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | Dashboard báo cáo hiển thị số liệu & biểu đồ chuẩn | Chưa bắt đầu
22 | Tuần 4 | Cột mốc 3: Cấu hình Hệ thống (Settings) | APIs & UI cấu hình động tham số nghiệp vụ (tần suất GPS, max weight/volume), tham số AI (bán kính, population, mutation rate), Maps API Keys. | System Settings | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | Admin tinh chỉnh được tham số AI & System live | Chưa bắt đầu
23 | Tuần 4 | Cột mốc 4: Realtime & Notifications Tích hợp | Đồng bộ Realtime tracking 100%. Thông báo tự động Push Notification đa nền tảng cho Customer, Shipper, Staff. | Realtime & Push Alert | Phạm Tuấn Hưng & Hồ Thuận Kiều | Thông báo nổ lập tức khi có sự kiện giao hàng | Chưa bắt đầu
24 | Tuần 4 | Cột mốc 5: Kiểm thử E2E Toàn diện 39 Bảng | Test toàn bộ 39 bảng / 9 modules, kịch bản khép kín từ Khách tạo đơn -> AI tối ưu -> Shipper nhận -> Giao hàng -> POD -> Báo cáo doanh thu. | QA & System Test | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | Hệ thống đạt 0 lỗi nghiêm trọng, chạy mượt 100% | Chưa bắt đầu
25 | Tuần 4 | Cột mốc 6: Tối ưu Hiệu năng (Optimization) | Backend: Query Prisma/Postgres Index, PostGIS, Redis Cache. Web: Lazy Loading, Code Splitting. Mobile: Offline Cache, Retry API, Battery Save. | Performance Tuning | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | API response < 200ms, App mượt, tiết kiệm pin | Chưa bắt đầu
26 | Tuần 4 | Cột mốc 7: Deployment & Chuẩn bị Demo | Triển khai Server/Web/DB Production, đóng gói Mobile APK. Hoàn thiện ERD (39 bảng), Swagger, User Manual, Slide & Kịch bản Demo. | DevOps & Documentation | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | Hệ thống sẵn sàng Demo & Nộp báo cáo bảo vệ | Chưa bắt đầu

## 📊 Lược Đồ Timeline (Gantt)
LƯỢC ĐỒ TIẾN ĐỘ THỜI GIAN & PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN (GANTT CHART 4 TUẦN)
Nhóm C27: Phạm Tuấn Hưng (N22DCCN037), Hồ Thuận Kiều (N22DCCN046), Nguyễn Tấn Quý (N22DCCN066) ¦ Tuần 1 & 2: 100% Hoàn Thành (✓) ¦ Tuần 3: Đang Thực Hiện (⏳)
THÔNG TIN CỘT MỐC & CÔNG VIỆC |  |  |  |  | TUẦN 1 (HOÀN THÀNH 100% ✓) |  |  |  | TUẦN 2 (HOÀN THÀNH 100% ✓) |  |  |  | TUẦN 3 (ĐANG THỰC HIỆN ⏳) |  |  |  | TUẦN 4 (CHƯA BẮT ĐẦU 📅)
STT | Cột Mốc / Công Việc | Phân Hệ | Thành Viên Thực Hiện | Tiến Độ | D1-2 | D3-4 | D5-6 | D7 | D8-9 | D10-11 | D12-13 | D14 | D15-16 | D17-18 | D19-20 | D21 | D22-23 | D24-25 | D26-27 | D28 | Tên Cột Mốc | Ngày Bắt Đầu | Thời Gian (Ngày)
1 | W1-M1: Phân tích nghiệp vụ & Sơ đồ luồng | Hạ tầng | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 1. W1-M1: Phân tích nghiệp vụ & Sơ đồ luồng | 0 | 2
2 | W1-M2: Thiết kế Database 39 bảng & Rules | PostgreSQL | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 2. W1-M2: Thiết kế Database 39 bảng & Rules | 0 | 4
3 | W1-M3: Thiết kế Wireframe UI Web/Mobile | UI/UX | Nguyễn Tấn Quý (FE)/Hồ Thuận Kiều (Mobile App) | 100% | [16 empty] | 3. W1-M3: Thiết kế Wireframe UI Web/Mobile | 2 | 4
4 | W1-M4: Init 3 dự án (Backend, Web, App) | Monorepo | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 100% | [16 empty] | 4. W1-M4: Init 3 dự án (Backend, Web, App) | 4 | 3
5 | W1-M5: Seed Data mẫu & Code Conventions | Backend | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 5. W1-M5: Seed Data mẫu & Code Conventions | 6 | 1
6 | W2-M1: Auth & Phân quyền RBAC 4 Roles | Auth | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 6. W2-M1: Auth & Phân quyền RBAC 4 Roles | 7 | 2
7 | W2-M2: Quản lý Khách hàng & Sổ địa chỉ | Customer | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 100% | [16 empty] | 7. W2-M2: Quản lý Khách hàng & Sổ địa chỉ | 7 | 4
8 | W2-M3: Quản lý Kho bãi & Phân khu bưu cục | Facility | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 100% | [16 empty] | 8. W2-M3: Quản lý Kho bãi & Phân khu bưu cục | 9 | 2
9 | W2-M4: Quản lý Đơn hàng, QR Code, Geocoding | Order | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 9. W2-M4: Quản lý Đơn hàng, QR Code, Geocoding | 9 | 4
10 | W2-M5: Web Landing Page & Tra cứu cước | Web Public | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | 100% | [16 empty] | 10. W2-M5: Web Landing Page & Tra cứu cước | 11 | 3
11 | W2-M6: Customer App (Tạo đơn, QR, Timeline) | Mobile App | Hồ Thuận Kiều (Mobile App) | 100% | [16 empty] | 11. W2-M6: Customer App (Tạo đơn, QR, Timeline) | 11 | 3
12 | W2-M7: API Swagger Docs & Postman Integration Test | QA/Docs | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 100% | [16 empty] | 12. W2-M7: API Swagger Docs & Postman Integration Test | 13 | 1
13 | W3-M1: Gom kiện & Quản lý Vận đơn Shipment | Shipment | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 70% | [16 empty] | 13. W3-M1: Gom kiện & Quản lý Vận đơn Shipment | 14 | 4
14 | W3-M2: Quản lý Phương tiện, Tài xế, Bảo trì | Fleet | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 70% | [16 empty] | 14. W3-M2: Quản lý Phương tiện, Tài xế, Bảo trì | 14 | 4
15 | W3-M3: Lập Tuyến đường thủ công (RouteStops) | Route | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 60% | [16 empty] | 15. W3-M3: Lập Tuyến đường thủ công (RouteStops) | 16 | 4
16 | W3-M4: Staff Dashboard & Realtime Map WebSocket | Web Admin | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | 50% | [16 empty] | 16. W3-M4: Staff Dashboard & Realtime Map WebSocket | 18 | 2
17 | W3-M5: Shipper App (Scan QR, POD, Background GPS) | Mobile Shipper | Hồ Thuận Kiều (Mobile App) | 40% | [16 empty] | 17. W3-M5: Shipper App (Scan QR, POD, Background GPS) | 18 | 3
18 | W3-M6: Timeline Tracking & Push Notifications | Tracking | Phạm Tuấn Hưng & Hồ Thuận Kiều | 0% | [16 empty] | 18. W3-M6: Timeline Tracking & Push Notifications | 20 | 1
19 | W3-M7: E2E Integration Test Luồng thủ công | QA Test | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 0% | [16 empty] | 19. W3-M7: E2E Integration Test Luồng thủ công | 20 | 1
20 | W4-M1: Lõi AI VRP (K-Means + Genetic Algorithm) | AI Core | Phạm Tuấn Hưng (Backend & AI) | 0% | [16 empty] | 20. W4-M1: Lõi AI VRP (K-Means + Genetic Algorithm) | 21 | 4
21 | W4-M2: Admin Analytics Dashboard & Charts | Analytics | Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web) | 0% | [16 empty] | 21. W4-M2: Admin Analytics Dashboard & Charts | 23 | 2
22 | W4-M3: APIs & Screen Cấu hình Tham số Hệ thống | Settings | Phạm Tuấn Hưng & Nguyễn Tấn Quý | 0% | [16 empty] | 22. W4-M3: APIs & Screen Cấu hình Tham số Hệ thống | 23 | 3
23 | W4-M4: Push Notification realtime toàn hệ thống | Realtime | Phạm Tuấn Hưng & Hồ Thuận Kiều | 0% | [16 empty] | 23. W4-M4: Push Notification realtime toàn hệ thống | 25 | 1
24 | W4-M5: Kiểm thử E2E Toàn diện 39 Bảng | QA Test | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 0% | [16 empty] | 24. W4-M5: Kiểm thử E2E Toàn diện 39 Bảng | 25 | 2
25 | W4-M6: Tối ưu hiệu năng Query, Web & App Pin | Performance | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 0% | [16 empty] | 25. W4-M6: Tối ưu hiệu năng Query, Web & App Pin | 27 | 1
26 | W4-M7: Deploy Production, Build APK & Demo Slide | DevOps/Docs | Phạm Tuấn Hưng, Hồ Thuận Kiều & Nguyễn Tấn Quý | 0% | [16 empty] | 26. W4-M7: Deploy Production, Build APK & Demo Slide | 27 | 1

## 🧩 Phân Hệ & Thành Viên
BẢNG PHÂN BỔ TIẾN ĐỘ THEO PHÂN HỆ & THÀNH VIÊN THỰC HIỆN
Chi tiết vai trò & trách nhiệm của 3 thành viên Nhóm C27 trong dự án Smart Logistics Platform
Tuần | Phân Hệ (Module) | Phạm Vi Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ Tương Ứng | Phân Công Thành Viên Chi Tiết | Trạng Thái | Đầu Ra Dự Kiến / Thực Tế
Tuần 1 | Khởi Tạo Hạ Tầng & Database | • Thiết kế & Đồng bộ cấu trúc Schema toàn bộ 39 bảng dữ liệu lên Postgres. • Nạp dữ liệu lookup/master (Roles, Permissions, Services) và tài khoản test bằng Script Seed. • Setup 3 repositories (Backend TS, Web React Vite, App Flutter). | • Phạm Tuấn Hưng (Backend & DB Lead): Thiết kế 39 bảng DB, Prisma Migrations, seed.ts, Docker Compose, Express TS Init. • Hồ Thuận Kiều (Mobile Lead): Init Flutter App, Navigation route main.dart, Wireframes Auth + Customer + Shipper UI. • Nguyễn Tấn Quý (Frontend Web Lead): Init React Vite Tailwind, Landing Page tra cứu + bản đồ, Developer Dashboard RBAC. | Hoàn thành | 3 Dự án khởi chạy local, Database PostgreSQL ready với seed data.
Tuần 2 | Xác Thực, Khách Hàng, Kho Bãi & Đơn Hàng | • Xác thực & Phân quyền: Auth JWT, BCrypt, RBAC 4 Roles. • Quản lý Khách hàng: Hồ sơ, sổ địa chỉ gửi/nhận, người liên hệ. • Quản lý Kho bãi: Thông tin bưu cục, khu vực phân loại hàng đệ quy. • Quản lý Đơn hàng: Tạo đơn (lẻ/loạt), kiện hàng, Geocoding, tính cước tự động, in QR Code, Snapshot lịch sử đơn. • Web Landing Page (tra cứu đơn, ước tính cước) & App Khách hàng. | • Phạm Tuấn Hưng: APIs Auth JWT/RBAC, Customer CRUD, Facility Cargo Zone, Order/Package/Pricing/Geocoding (Goong), Swagger & Postman. • Hồ Thuận Kiều: Customer App (Auth, Tạo đơn lẻ/hàng loạt + Goong Autocomplete, Mã QR vận đơn, Timeline, Hủy đơn). • Nguyễn Tấn Quý: Form Đăng nhập + Route Guards + Zustand JWT, Tab Customer, Tab Facility, Tab Order toàn cục trên Admin Web. | Hoàn thành | Luồng tạo đơn hàng khép kín từ Customer Web/App đến Web Admin.
Tuần 3 | Vận Đơn, Đội Xe, Lập Tuyến & App Shipper | • Quản lý Vận đơn: Gom kiện vào Shipment tại bưu cục (Order -> Package -> Shipment -> Route). • Quản lý Đội xe: Hồ sơ tài xế, phương tiện, lịch gán xe, bảo trì. • Lập tuyến thủ công: Tạo Route, gán điểm dừng (RouteStops), điều chỉnh thứ tự. • Staff Dashboard: Bản đồ realtime tracking marker WebSocket. • App Shipper: Scan QR/Barcode, chụp ảnh POD, thu COD, Background GPS ngầm 3-5s/lần. | • Phạm Tuấn Hưng: Backend APIs Shipment, Fleet & Driver, Route/RouteStop thủ công, Socket.io GPS Gateway, locationWorker. • Hồ Thuận Kiều: Shipper App (Nhận tuyến, Check-in stops, Background GPS 3-5s, Scan barcode, Chụp POD, Ký điện tử). • Nguyễn Tấn Quý: Web Admin (Tab Shipment & Fleet, Bản đồ Command Center realtime Leaflet/MapLibre, Marker GPS tài xế). | Đang thực hiện | Shipper nhận tuyến trên App, giao hàng, chụp POD & push GPS realtime.
Tuần 4 | AI Route Optimization, Realtime & Triển Khai | • Định tuyến tối ưu AI: Lõi giải thuật K-Means (phân cụm) & Genetic Algorithm (giải CVRP & VRPTW với hàm phạt Penalty Function). • Admin Dashboard Analytics: Báo cáo biểu đồ Orders, Shipments, Fleet, Warehouse & doanh thu. • System Settings: Cấu hình tham số nghiệp vụ, tham số AI & API Keys map. • E2E System Testing & Performance Optimization (Index, Redis, Offline cache). • Triển khai Server/Web/DB Production, build APK & slide Demo. | • Phạm Tuấn Hưng: AI Routing Core (`/routing/optimize`), System Settings APIs, Index Postgres PostGIS, Redis Cache. • Hồ Thuận Kiều: Mobile App Optimization (Offline cache, Retry API, tiết kiệm pin GPS), Build APK, E2E Test Mobile. • Nguyễn Tấn Quý: Admin Analytics Dashboard (Recharts), UI Cấu hình AI System, Nút kích hoạt AI, Lazy Loading + Skeleton UI. | Chưa bắt đầu | Hệ thống hoàn chỉnh 100% Giai đoạn 1, AI tự động xếp tuyến, sẵn sàng Demo.

## 🤝 Quy Trình & Tiêu Chuẩn
QUY TRÌNH PHỐI HỢP HẰNG NGÀY & TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Các quy định họp nhóm C27, đồng bộ Git repository và tiêu chuẩn nghiệm thu
1. QUY TRÌNH PHỐI HỢP HẰNG NGÀY & NGUYÊN TẮC GIT
Họp nhanh Hằng Ngày (Daily Standup) | Dành 10 phút đầu buổi sáng (09:00 - 09:10) để 3 thành viên đồng bộ nhanh công việc hôm qua đã làm, mục tiêu hôm nay và các vướng mắc (blockers).
Đồng Bộ Git (Git Workflow) | Merge code tính năng thông qua Pull Request (PR) có review vào nhánh 'develop' cuối mỗi ngày làm việc. Tuân thủ quy tắc commit message.
Tích Hợp & Kiểm Thử Tuần | Dành 2 tiếng cuối mỗi ngày thứ Sáu hàng tuần để tích hợp chéo (Cross Integration) giữa Backend, Web và Mobile App.
2. TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH (ACCEPTANCE CRITERIA) THEO TUẦN
Tuần 1 (Đã hoàn thành ✓) | • Tất cả 3 dự án (Backend, Web, Mobile) khởi chạy thành công trên máy local mà không có lỗi. • Database được tạo đầy đủ 39 bảng trong PostgreSQL thông qua Prisma, dữ liệu seed mẫu được nạp thành công. • Bản vẽ thiết kế UI/UX wireframe đã được thống nhất hoàn toàn.
Tuần 2 (Đã hoàn thành ✓) | • Khách hàng thực hiện được toàn bộ luồng đăng ký, đăng nhập và tạo đơn hàng từ cả Web và Customer Mobile App. • Hệ thống tính phí cước chuẩn xác và lưu Snapshot đơn hàng đúng nghiệp vụ. • Nhân viên có thể quản lý, xem thông tin kho bãi và đơn hàng trên Web Admin.
Tuần 3 (Đang thực hiện ⏳) | • Nhân viên có thể tạo vận đơn Shipment, quản lý đội xe và tạo tuyến chạy (Route) thủ công trên Web Admin. • Shipper thực hiện giao hàng thành công trên điện thoại, quét được barcode và chụp ảnh POD gửi lên server. • Hệ thống cập nhật và hiển thị Live GPS, Timeline lịch sử giao nhận khớp với thực tế.
Tuần 4 (Chưa bắt đầu 📅) | • Hệ thống hoàn thiện 100% tính năng Giai đoạn 1, các APIs chạy ổn định dưới tải và các dịch vụ real-time đồng bộ không trễ. • Lõi AI giải thuật tối ưu tuyến đường (VRP) hoạt động chuẩn xác. • Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn, file cài đặt và slide thuyết trình sẵn sàng trình diễn.